## WBS
1 | Vývoj dema mobilní aplikace | 384h | 2013-05-31 19:00 | 2013-08-07 20:00 | 0 | 24900 | 0
2 | Webová aplikace | 280h | 2013-05-31 19:00 | 2013-07-19 20:00 | 0 | 9650 | 0
3 | Přihlášení | 5h | 2013-05-31 19:00 | 2013-06-01 15:00 | 0 | 750 | Hlavní programátor
4 | Věrnostní body | 4h | 2013-06-01 15:00 | 2013-06-04 20:00 | 3 | 600 | Hlavní programátor
5 | Věrnostní status | 3h | 2013-06-04 20:00 | 2013-06-05 21:00 | 4 | 450 | Hlavní programátor
6 | Výběr QR kódu | 2h | 2013-06-06 19:00 | 2013-06-06 21:00 | 5 | 300 | Hlavní programátor
7 | Like produkt | 2h | 2013-06-07 19:00 | 2013-06-07 21:00 | 6 | 300 | Hlavní programátor
8 | Oznámení | 4h | 2013-06-08 12:00 | 2013-06-08 16:00 | 7 | 600 | Hlavní programátor
9 | Můj účet | 4h | 2013-06-17 19:00 | 2013-06-18 21:00 | 8 | 600 | Hlavní programátor
10 | Nákupy | 3h | 2013-06-19 19:00 | 2013-06-20 20:00 | 9 | 450 | Hlavní programátor
11 | Seznamy | 16h | 2013-06-20 20:00 | 2013-06-24 21:00 | 0 | 1350 | 0
12 | Seznam seznamů | 2h | 2013-06-20 20:00 | 2013-06-21 20:00 | 10 | 300 | Hlavní programátor
13 | Vytvoření seznamu | 4h | 2013-06-21 20:00 | 2013-06-22 15:00 | 12 | 600 | Hlavní programátor
14 | Prohlížení seznamu | 3h | 2013-06-22 15:00 | 2013-06-24 21:00 | 13 | 450 | Hlavní programátor
15 | Recepty | 16h | 2013-06-25 19:00 | 2013-06-27 20:00 | 0 | 750 | 0
16 | Prohlížení receptu | 2h | 2013-06-25 19:00 | 2013-06-25 21:00 | 14 | 300 | Hlavní programátor
17 | Vytvoření seznamu z receptu | 3h | 2013-06-26 19:00 | 2013-06-27 20:00 | 16 | 450 | Hlavní programátor
18 | Produkty | 88h | 2013-06-27 20:00 | 2013-07-12 21:00 | 0 | 1950 | 0
19 | Kategorie produktů | 3h | 2013-06-27 20:00 | 2013-06-28 21:00 | 17 | 450 | Hlavní programátor
20 | Seznam produktů | 3h | 2013-07-08 19:00 | 2013-07-09 20:00 | 19 | 450 | Hlavní programátor
21 | Produkt | 1h | 2013-07-09 20:00 | 2013-07-09 21:00 | 20 | 150 | Hlavní programátor
22 | Vyhledávání produktu | 2h | 2013-07-10 19:00 | 2013-07-10 21:00 | 21 | 300 | Hlavní programátor
23 | Dotaz na smlouvání | 4h | 2013-07-11 19:00 | 2013-07-12 21:00 | 22 | 600 | Hlavní programátor
24 | Uživatelské skupiny | 6h | 2013-07-13 12:00 | 2013-07-15 21:00 | 23 | 900 | Hlavní programátor
25 | Nastavení aplikace | 3h | 2013-07-16 19:00 | 2013-07-17 20:00 | 24 | 450 | Hlavní programátor
26 | Otestování | 4h | 2013-07-17 20:00 | 2013-07-19 20:00 | 25 | 200 | Tester
27 | Android API | 112h | 2013-05-31 19:00 | 2013-06-20 20:00 | 0 | 4100 | 0
28 | Bluetooth | 5h | 2013-05-31 19:00 | 2013-06-01 15:00 | 0 | 500 | Android programátor
29 | WiFi | 4h | 2013-06-01 15:00 | 2013-06-04 20:00 | 28 | 400 | Android programátor
30 | BTS | 8h | 2013-06-04 20:00 | 2013-06-08 13:00 | 29 | 800 | Android programátor
31 | Načtení QR / Bar | 16h | 2013-06-08 13:00 | 2013-06-15 15:00 | 30 | 1600 | Android programátor
32 | NFC | 8h | 2013-06-15 15:00 | 2013-06-20 20:00 | 31 | 800 | Android programátor
33 | iOS API | 112h | 2013-07-03 20:00 | 2013-07-23 21:00 | 0 | 4100 | 0
34 | Bluetooth | 5h | 2013-07-03 20:00 | 2013-07-05 21:00 | 0 | 500 | iOS programátor
35 | WiFi | 4h | 2013-07-06 12:00 | 2013-07-06 16:00 | 34 | 400 | iOS programátor
36 | BTS | 8h | 2013-07-08 19:00 | 2013-07-11 21:00 | 35 | 800 | iOS programátor
37 | Načtení QR / Bar | 16h | 2013-07-12 19:00 | 2013-07-19 21:00 | 36 | 1600 | iOS programátor
38 | NFC | 8h | 2013-07-20 12:00 | 2013-07-23 21:00 | 37 | 800 | iOS programátor
39 | Android Worklight | 32h | 2013-07-19 20:00 | 2013-07-25 20:00 | 0 | 2000 | 0
40 | Propojení web s API | 5h | 2013-07-19 20:00 | 2013-07-20 16:00 | 32;26 | 750 | Hlavní programátor
41 | Deploy | 4h | 2013-07-22 19:00 | 2013-07-23 21:00 | 40 | 1100 | Hlavní programátor;Google play licence[1]
42 | Otestování v zařízeních | 3h | 2013-07-24 19:00 | 2013-07-25 20:00 | 41 | 150 | Tester
43 | iOS Worklight | 40h | 2013-07-24 19:00 | 2013-07-31 20:00 | 0 | 4050 | 0
44 | Propojení web s API | 8h | 2013-07-24 19:00 | 2013-07-27 14:00 | 38;26;41 | 1200 | Hlavní programátor
45 | Deploy | 5h | 2013-07-27 14:00 | 2013-07-30 20:00 | 44 | 2750 | Hlavní programátor;iStore licence[1]
46 | Otestování v zařízeních | 2h | 2013-07-30 20:00 | 2013-07-31 20:00 | 45 | 100 | Tester
47 | Nastylování | 6h | 2013-07-31 20:00 | 2013-08-03 13:00 | 46;42 | 600 | Grafik
48 | Testování | 8h | 2013-08-03 13:00 | 2013-08-07 20:00 | 47 | 400 | Tester